## Taskboard Anfang
User Stories: | Priorität: (siehe Legende) | To Do: | Doing: | On Hold: | Done: | Questions:
1.Hauptmenü Als Spieler will ich ein übersichtliches Hauptmenü mit allen wichtigen Einstellungen auf einen Blick und einer Möglichkeit, mein Spiel zu starten. | Hauptmenü {4} |  |  |  |  | Welches Framework wollen wir nutzen? Stack2D, Mini2DX oder LibGDX
2. Hintergrund Als Spieler hätte ich gerne Hintergründe, die sich an die momentane Schwierigkeit und Situation anpassen, um die Abwechslung und Immersion zu steigern, aber auch um die Welt lebendiger wirken zu lassen. | Hintergrund {6} | Einen farblich passenden Weltraumhintergrund finden und einfügen - Julian Frank
3. Bewegbares Raumschiff für Spieler Als Spieler muss ich die Position meines Charakters deutlich sehen und diesen steuern können, um überhaupt spielen zu können. | Bewegbares Raumschiff für Spieler {10} | Ein erstes Raumschiffmodell und eine simple Pfeiltastensteuerung anlegen - Yannic Wehner
4. Raumbegrenzung für Spielermodell Als Developer muss ich verhindern, dass der Spieler das Charaktermodell aus dem sichtbaren Spielbereich bewegen kann. Damit wird sichergestellt, dass er die Orientierung behält. | Raumbegrenzung für Spielermodell {10} | Eine Raumbegrenzung für den Spieler anfertigen, damit dieser nicht den Spielbereich verlässt - Yannic Wehner und Julian Frank
5. Angreifen (Spieler) Als Spieler muss ich die Möglichkeit haben, Projektile - z.B. Kugeln, Laser, Raketen - abzufeuern, um mit der Spielwelt zu interagieren | Angreifen (Spieler) {10} | Hinzufügen eines Laser als Spielerwaffe - Yannic Wehner
6. Deckung Als Spieler möchte ich zerstörbare Deckungen haben, um meine taktischen Optionen zu erweitern. | Deckung {3}
7. Gegner Als Developer muss ich dem Spieler Gegner gegenüberstellen, welche er besiegen kann, um ein grundlegendes Spielprinzip zu schaffen und ihm die Möglichkeit zu geben, Punkte zu sammeln. | Gegner {9} | Ein erstes Alienmodell als Gegnersprite hinterlegen - Yannic Wehner und Julian Frank
8. Angreifen (Gegner) Als Developer muss ich dem Gegner die Möglichkeit geben, anzugreifen, sodass dieser eine angemessene Herausforderung für den Spieler darstellt. Zudem sollte es mehrere Typen von Gegnern geben, um Monotonie vorzubeugen, die - beispielsweise wie in Space Invaders - bis zum Game Over in fortschreitenden Wellen an den Spieler heranrücken. Beispiele: Gegnertypen: Gegner mit erhöhtem Leben, Gegner mit Projektilen, Bossgegner mit besonderen Fähigkeiten Gefahrenquellen: Asteroidenhagel, indirekt durch überhitzen | Angreifen (Gegner) {9} | Eine erste Umsetzung des wellenartigen Anrückens der Gegner ähnlich zu Space Invaders erstellen - Yannic Wehner und Julian Frank
9. Lebensanzeige Als Spieler will ich sehen, wie viel Leben ich habe, damit ich weiß, welche Anzahl an Treffern ich noch überstehe. | Lebensanzeige {8} | Eine einfache Lebensanzeige erstellen - Yannic Wehner und Julian Frank
10. Punktezähler Als Spieler will ich in der Lage sein, meinen Punktestand während des Spiels mitzuverfolgen, damit ich weiß, wie viele Punkte ich in diesem Versuch gesammelt habe. | Punktezähler {7}
11. Highscore Als Spieler will ich in der Lage sein, die Highscores zu betrachten, um mich mit anderen Spielern vergleichen zu können. Die Highscores sollten dauerhaft gespeichert werden. | Highscore {2}
12. Reset-Taste Als Spieler möchte ich die Möglichkeit haben, sofort nach einem beendeten Versuch oder während eines laufenden Versuchs einen neuen Versuch zu starten, ohne weitere Menüs und erneutes Vornehemen der Einstellungen. | Reset-Taste {3}
13. Soundeffekte Als Spieler will ich Soundeffekte, um das Spielgefühl zu steigern und akustisches Feedback zu bekommen - z.B. ob ich meinen Gegner getroffen habe oder nicht (Treffersound) u.dgl. | Soundeffekte{6} | Soundeffekte für neue Features hinzufügen - Julian Frank und Yannic Wehner
14. Hintergrundmusik Als Spieler möchte ich variable und adaptive Hintergrundmusik, welche sich gut in das Spielszenario einfügt, um den Eindruck einer lebendigen Spielwelt zu schaffen. | Hintergrundmusik{5} | Eine thematisch passende Hintergrundmusik einfügen - Julian Frank und Yannic Wehner
15. Munition Als Spieler will ich eine begrenzte Anzahl an Munition haben, um nicht durchgehend schießen zu können und das Spiel anspruchsvoller zu machen. | Munition{3}
16. Power-Ups Als Spieler will ich die Möglichkeit haben, verschiedene Power-Ups zu sammeln, welche mir besondere Boni gewären, sodass die Vielfalt an Taktiken und Möglichkeiten steigt. | Power-Ups{3}
17. Animation Als Spieler will ich, dass sowohl meine Gegner, als auch ich, zumindest simple Animationen haben, um Spielfluss und Ästhetik zu steigern. | Animation{3}
18. Penalties Wenn ich als Spieler einen Gegner verfehle, dann soll mein Punktestand gesenkt werden, damit man ordentlich zielt und nicht einfach wild umherschießt. | Penalties{1}
19. Schwierigkeitsstufen Als Spieler will ich variable Schwierigkeitsstufen, damit ich den Schwierigkeitsgrad an mein eigenes Können anpassen kann - z.B. leicht, normal, schwer und/oder hardcore (ohne Power-Ups und Zufallsfaktoren) etc. | Schwierigkeitsstufen{3}
20. Statistiken Als Entwickler will ich die Möglichkeit haben, die Punktestände meiner Spieler aufzuzeichen, um diese auswerten zu können und eventuell die Schwierigkeit anzupassen. | Statistiken{1}
Legende für Prioritäten:
10 bis 9 - sehr wichtig
8 bis 7 - ziemlich wichtig
6 bis 5 - wichtig
4 bis 3 - eher unwichtig
2 bis 1 - unwichtig