## Taskboard Anfang
User Stories: | Priorität: (siehe Legende) | To Do: | Doing: | Scrapped*: | Done: | Questions:
1.Hauptmenü Als Spieler will ich ein übersichtliches Hauptmenü mit allen wichtigen Einstellungen auf einen Blick und einer Möglichkeit mein Spiel zu Starten. Überlegungen: 1.Das Hauptmenü sollte einen Spielstart beinhalten 2.Über das Hauptmenü sollte man das Spiel beenden können 3. Im Hauptmenü sollte es eine Möglichkeit geben die Auflösung anzupassen Umsetzungen: 1./2.Commit c200381d: --> Hier wurde ein grundlegendes Hauptmenü mit Play- und Quitfunktion hinzugefügt | Hauptmenü {4} |  |  | Hauptmenü |  | Welches Framework wollen wir nutzen? Stack2D, Mini2DX oder LibGDX --> Mini2DX
2. Hintergrund Als Spieler hätte ich gerne Hintergründe, die sich an die momentane Schwierigkeit und Situation anpassen, um die Abwechslung und Immersion zu steigern, aber auch um die Welt lebendiger wirken zu lassen. Überlegungen: 1.Der Hintergrund sollte als Thema den Weltraum haben 2.Es sollte mehrere Hintergründe geben, die sich ans Szenario anpassen Umsetzungen: 1.Commit d7d4ff19: --> Hier wurde ein Hintergrundbild mit dem Thema Weltraum hinzugefügt Weiterführend: Commit 3e617e3f: --> Hier wurde der alte Hintergrund durch einen 4k Hintergrund ersetzt | Hintergrund {6} | Nothing to do here! |  |  | Hintergrund (Siehe Umsetzungen)
3. Bewegbares Raumschiff für Spieler Als Spieler muss ich die Position meines Charakters deutlich sehen und diesen steuern können, um überhaupt spielen zu können. Überlegungen: 1.Wir haben uns überlegt ein simples 2D-Raumschiff als Spielermodell mit einer Pfeiltasten-Steuerung anzulegen. 2.Wir wollen dem Spieler mehrere Raumschiffmodelle mit unterschiedlicher Bewaffnung geben um Abwechslung und Inhalt zu steigern. Umsetzungen: 1.Commit dc88710e: --> Hier wurden ein Spielermodell und eine Pfeiltastensteuerung angelegt Weiterführend: Commit 58ed1c60: --> Hier wurde das Raumschiff-Sprite deutlich überarbeitet | Bewegbares Raumschiff für Spieler {10} | Nothing to do here! |  |  | Bewegbares Raumschiff für Spieler (Siehe Umsetzungen)
4. Raumbegrenzung für Spielermodell Als Developer muss ich verhindern, dass der Spieler das Charaktermodell aus dem sichtbaren Spielbereich bewegen kann. Damit wird sichergestellt, dass er die Orientierung behält. Überlegungen: 1.Der Spieler sollte den sichtbaren Spielbereich nicht verlassen können 2.Aufgrund des Angriffsmuster der Gegner sollte der Spieler keine vertikalen Bewegungen ausführen können Umsetzungen: 1.Commit ad2ab17a: --> Hier wurde eine Begrenzung hinzugefügt, die verhindert, dass der Spieler den Spielbereich verlässt. 2.Commit 035ebc91: --> Hier wurde sichergestellt, dass der Spieler sich nur auf einer waagerechten/horizontalen Achse bewegen kann Weiterführend: Commit fd9e78ed: --> Das Schiff wird jetzt resetted falls es den Spielbereich trotz der Begrenzungen verlässt | Raumbegrenzung für Spielermodell {10} | Nothing to do here! |  |  | Raumbegrenzung für Spielermodell (Siehe Umsetzungen)
5. Angreifen (Spieler) Als Spieler muss ich die Möglichkeit haben, Projektile - z.B. Kugeln, Laser, Raketen - abzufeuern, um mit der Spielwelt zu interagieren Überlegungen: 1.Der Spieler sollte eine Laser als Hauptwaffe haben 2.Es sollte für den Spieler unterschiedliche auswählbare Bewaffnungen geben Umsetzungen: 1.Commit bf4733c2: --> Hier wurde ein Laser als Basisbewaffnung hinzugefügt | Angreifen (Spieler) {10} | Nothing to do here! |  |  | Angreifen (Spieler) (Siehe Umsetzungen)
6. Deckung Als Spieler möchte ich zerstörbare Deckungen haben, um meine taktischen Optionen zu erweitern. Überlegungen: 1.Es sollte Gesteinsbrocken/Weltraumschrott geben die der Spieler als Deckung nutzen kann 2.Deckungen sollten zerstörbar sein | Deckung {3} |  |  | Deckung
7. Gegner Als Developer muss ich dem Spieler Gegner gegenüberstellen, welche er besiegen kann, um ein grundlegendes Spielprinzip zu schaffen und ihm die Möglichkeit zu geben, Punkte zu sammeln. Überlegungen: 1.Da unser Spiel im Weltraum stattfindet wollen wir Aliens als Gegnertyp Umsetzungen: 1.Commit dc88710e: --> hier wurde ein Sprite für ein Alien festgelegt Weiterführend: Commit 470bd894: --> hier wurde das Sprite geupdated | Gegner {9} | Nothing to do here! |  |  | Gegner (Siehe Umsetzungen)
8. Angreifen (Gegner) Als Developer muss ich dem Gegner die Möglichkeit geben, anzugreifen, sodass dieser eine angemessene Herausforderung für den Spieler darstellt. Zudem sollte es mehrere Typen von Gegnern geben, um Monotonie vorzubeugen, die - beispielsweise wie in Space Invaders - bis zum Game Over in fortschreitenden Wellen an den Spieler heranrücken. Beispiele --> Gegnertypen: Gegner mit erhöhtem Leben, Gegner mit Projektilen, Bossgegner mit besonderen Fähigkeiten Gefahrenquellen: Asteroidenhagel, indirekt durch überhitzen Überlegungen: 1.Die Gegner sollen ähnlich wie bei Space Invaders in Wellen über den Bildschirm anrücken 2.Gegner sollten - wie der Spieler auch- die Möglichkeit haben, Projektile abzufeuern 3.Bei einer Kollision zwischen Gegner und Spieler soll Schaden am Schiff verursacht werden 4.Manche Gegner sollten über erhöhtes Leben verfügen 5.Mehrere Gegnertypen würden die Abwechslung und Optik verbessern 6.Es sollte einen Bossgegner mit besonderen Fähigkeiten und Angriffsmustern geben 7.Man könnte ein Umweltevent, wie z.B.einen Asteroidenhagel als zusätliche Unterstützung für die Aliens hinzufügen Umsetzungen: 1.Commit 1fdc803c: --> Hier wurden die wellenartigen Bewegungen der Aliens hinzugefügt 2.Commit 8aeabd00: --> Seit diesem Commit haben die Aliens die Fähigkeit Bomben abzuwerfen 3.Commit 583a6c99: --> Hier wurde Kollisionsschaden für Berührungen zwischen dem Spieler und den Gegnern hinzugefügt | Angreifen (Gegner) {9} | Nothing to do here! |  |  | Angreifen (Gegner) (Siehe Umsetzungen)
9. Lebensanzeige Als Spieler will ich sehen, wie viel Leben ich habe, damit ich weiß, welche Anzahl an Treffern ich noch überstehe. Überlegungen: 1.Die Anzahl der Leben des Spielers sollte relativ klein sein und sich gut in die Schwierigkeit einfügen 2.Die Lebensanzeige könnte durch mehrere Spielerraumschiffe dargestellt werden (Leben/Trefferpunkte --> Raumschiffe) Umsetzungen: 1./2. Commit 9cd8bac5: --> Hier wurde eine Lebensanzeige in Form von mehreren Raumschiffen hinzugefügt und die Anzahl der Leben auf 3 begrenzt | Lebensanzeige {8} | Nothing to do here! |  |  | Lebensanzeige (Siehe Umsetzungen)
10. Punktezähler Als Spieler will ich in der Lage sein, meinen Punktestand während des Spiels mitzuverfolgen, damit ich weiß, wie viele Punkte ich in diesem Versuch gesammelt habe. Überlegungen: 1.Die Punktezahl sollte mit jedem besiegten Gegner steigen 2.Der Zähler sollte bereits während des Spiels angezeigt werden, um den Punktestand verfolgen zu können Umsetzungen: 1./2. Commit 63d1c97e: --> Hier wurde ein Punktezähler ins UI des Spielers eingebaut | Punktezähler {7} | Nothing to do here! |  |  | Punktezähler (Siehe Umsetzungen)
11. Highscore Als Spieler will ich in der Lage sein, die Highscores zu betrachten, um mich mit anderen Spielern vergleichen zu können. Die Highscores sollten dauerhaft gespeichert werden. | Highscore {2} |  |  | Highscore
12. Reset-Taste Als Spieler möchte ich die Möglichkeit haben, sofort nach einem beendeten Versuch oder während eines laufenden Versuchs einen neuen Versuch zu starten, ohne weitere Menüs und erneutes Vornehemen der Einstellungen. Überlegungen: 1.Es sollte eine Taste geben mit der man das Spiel schnell neustarten kann ohne ein Menü aufrufen zu müssen Umsetzungen: tbd. | Reset-Taste {3} | Eine Reset-Taste ins Spiel einfügen - Yannic Wehner und Julian Frank |  |  | Reset-Taste (Siehe Umsetzungen)
13. Soundeffekte Als Spieler will ich Soundeffekte, um das Spielgefühl zu steigern und akustisches Feedback zu bekommen - z.B. ob ich meinen Gegner getroffen habe oder nicht (Treffersound) u.dgl. Überlegungen: 1.Es sollte einen Soundeffekt für das Abfeuern der Waffe des Spielers geben 2.Beim Fall einer Bombe sollte ein Sound abgespielt werden 3.Falls der Spieler eines seiner Leben verliert sollte ein Schadensgeräusch gespielt werden 4.Wenn ein Gegner besiegt wird, dann soll ein Sound abgespielt werden Umsetzungen: 1./2. Commit 0d6b1eb4: --> Hier wurden Sounds für den Spielerlaser und die Bomben der Aliens hinzugefügt 3./4. Commit 35588c5b: --> Hier wurden die Sounds für Spielerschaden und das Besiegen von Gegnern hinzugefügt | Soundeffekte{6} | Nothing to do here! |  |  | Soundeffekte (Siehe Umsetzungen)
14. Hintergrundmusik Als Spieler möchte ich variable und adaptive Hintergrundmusik, welche sich gut in das Spielszenario einfügt, um den Eindruck einer lebendigen Spielwelt zu schaffen. Überlegungen: 1.Die Musik sollte futuristisch sein und thematisch zum Weltraum passen 2.Es sollte eine Auswahl an Musik geben um die Vielfalt zu steigern Umsetzungen: 1./2. Commit 0d6b1eb4: --> Seit diesem Commit gibt es eine beispielhafte Hintergrundmusik und eine Playlist, welche das Hinzufügen von weiterer Musik ermöglicht | Hintergrundmusik{5} | Nothing to do here! |  |  | Hintergrundmusik (Siehe Umsetzungen)
15. Munition Als Spieler will ich eine begrenzte Anzahl an Munition haben, um nicht durchgehend schießen zu können und das Spiel anspruchsvoller zu machen. Überlegungen: 1.Der Spieler soll nur eine begrenzte Anzahl an Munition für den Laser haben 2.Der Spieler sollte die Anzahl an Munition im UI sehen können Umsetzungen: 1./2.Commit 408223cd: ---> Hier wurden ein Munitionstracker für das UI und eine Beschränkung der Munition hinzugefügt | Munition{3} |  |  | Munition
16. Power-Ups Als Spieler will ich die Möglichkeit haben, verschiedene Power-Ups zu sammeln, welche mir besondere Boni gewären, sodass die Vielfalt an Taktiken und Möglichkeiten steigt. Überlegungen: 1.Ein Lebens-Power-Up welches dem Spieler ein weiteres Leben gewährt 2.Ein Feuerraten-Power-Up welches die Schussfrequenz des Lasers erhöht 3.Ein Unbesiegbarkeits-Power-Up welches den Spieler vorübergehend komplett unbesiegbar macht 4.Ein Speed-Power-Up welches die Bewegungsgeschwindigkeit drastisch erhöht | Power-Ups{3} |  |  | Power-Ups
17. Animation Als Spieler will ich, dass sowohl meine Gegner, als auch ich, zumindest simple Animationen haben, um Spielfluss und Ästhetik zu steigern. Überlegungen: 1.Das Spielerschiff sollte über grundlegende Animationen verfügen 2.Die UFOs sollten animiert sein 3.Die Bomben sollten animiert sein 4.Der Laser des Spielers sollte die Farbe wechseln um die Position leichter ausfindig machen zu können 5.Das Spielerschiff sollte sich bei Bewegungen nach links oder rechts neigen Umsetzungen: Commit 58ed1c60: --> Hier wurde ein animiertes Sprite für das Spielerschiff hinzugefügt (Blinklichter) Commit a5db97fe: --> Hier wurde ein animiertes Sprite für die Aliens hinzugefügt (Triebwerk) Commit bbb797c2: --> Hier wurde ein animiertes Sprite für die Bomben hinzugefügt (Blinken) | Animation{3} | Nothing to do here! |  |  | Animationen (Siehe Umsetzungen)
18. Penalties Wenn ich als Spieler einen Gegner verfehle, dann soll mein Punktestand gesenkt werden, damit man ordentlich zielt und nicht einfach wild umherschießt. Überlegungen: 1.Der Spieler sollte Punkteabzug für Fehlschüsse bekommen 2.Wenn der Spieler getroffen wird sollte er Punkte verlieren Umsetzungen: 1./2. Commit 583a6c99: --> Hier wurden Abzüge für Fehlschüsse und Schaden am Raumschiff des Spielers hinzugefügt | Penalties{1} | Nothing to do here! |  |  | Penalties (Siehe Umsetzungen)
19. Schwierigkeitsstufen Als Spieler will ich variable Schwierigkeitsstufen, damit ich den Schwierigkeitsgrad an mein eigenes Können anpassen kann - z.B. leicht, normal, schwer und/oder hardcore (ohne Power-Ups und Zufallsfaktoren) etc. Überlegungen: 1.Die Schwierigkeit sollte mit der Anzahl der besiegten Gegner wachsen 2.Im voraus eingestellte Schwierigkeitsstufen wie leicht, normal, schwer Umsetzungen: 1.Commit 311c728b: --> Hier wurde ein grundlegendes Levelsystem hinzugefügt bei dem die Schwierigkeit mit jeder Welle von besiegten Aliens (1 Welle = 1 Level) zunimmt | Schwierigkeitsstufen{3} | Nothing to do here! |  |  | Schwierigkeitsstufen (Siehe Umsetzungen)
20. Statistiken Als Entwickler will ich die Möglichkeit haben, die Punktestände meiner Spieler aufzuzeichnen, um diese auswerten zu können und eventuell die Schwierigkeit anzupassen. Überlegungen: 1.Es sollte aufgezeichnet werden wie hoch die Scores der Spieler am Ende einer Runde sind 2.Man könnte aufzeichnen bei welchem Level der Spieler besiegt wurde, um zu sehen welche Level zu schwer sind | Statistiken{1} |  |  | Statistiken
Legende für Prioritäten: | *Scrapped = verworfene User Stories
10 bis 9 - sehr wichtig
8 bis 7 - ziemlich wichtig
6 bis 5 - wichtig
4 bis 3 - eher unwichtig
2 bis 1 - unwichtig